
小川町における週休２日工事に係る事務取扱要領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年９月２９日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町長決裁
（趣旨）
第１条　この要領は、小川町が発注する建設工事において、週休２日工事の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要領において「週休２日工事」とは、次項第１号及び第３項第１号に掲げる週休２日に取り組む工事の総称（類似の取組を含む。）をいう。
２　この要領において「現場閉所型の週休２日工事」とは、対象期間において、現場閉所による週休２日に取り組む方式をいう。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところによる。
⑴　週休２日　次のいずれかに該当する現場閉所を行うことをいう。
　　ア　完全週休２日　対象期間において、全ての週で２日以上の現場閉所を行うこと。
　　イ　月単位の週休２日　対象期間において、月ごとに４週８日以上の現場閉所を行うこと。
　　ウ　通期の週休２日　対象期間において、４週８日（現場閉所日数の割合２８．５％（８日／２８日）の水準の状態）以上の現場閉所を行うこと。
⑵　対象期間　現場着手日から現場完成日までの期間をいう。ただし、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等を除く。
⑶　現場閉所　対象期間中の巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を行う場合も含めて、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。この場合において、降雨、降雪等による予定外の現場閉所も含むものとする。
３　この要領において「交替制の週休２日工事」とは、対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人（以下「対象者」という。）が交替しながら週休２日に取り組む方式をいう。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところによる。
⑴　週休２日　次のいずれかに該当する状態であることをいう。
　　ア　完全週休２日　対象期間において、全ての週で、対象者が交替しながら１週間に２日間以上の休日を確保する状態であること。
　　イ　月単位の週休２日　対象期間において、対象者が交替しながら月ごとに４週８日以上の休日（現場に従事した対象者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、２８．５％（８日／２８日）の水準の状態）を確保する状態であること。
　　ウ　通期の週休２日　対象期間において、対象者が交替しながら４週８日以上の休日（休日率が２８．５％（８日／２８日）の水準の状態）を確保する状態であること。
⑵　対象期間　現場着手日から現場完成日までの期間をいう。ただし、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間及び受注者の責によらず交替制による週休２日の実施が困難な期間等を除く。
⑶　休日　対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む。）を２４時間通して行っていない状態をいう。この場合において、降雨、降雪等による予定外の休日も含むものとする。

４　前２項に規定する用語の意義は、次に定めるところによる。
⑴　現場着手日　現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。
⑵　現場完成日　現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了する日をいう。
（対象とする工事）
第３条　週休２日工事は、原則全ての工事を対象とする。ただし、現場閉所型及び交替制のいずれの週休２日の実施も困難な工事においては、例外的に週休２日工事の対象としないことも可能とする。
２　週休２日工事の対象としないことができる工事の例は、次に掲げるものとする。
⑴　緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事）
⑵　対象期間が１週間未満の工事
３　発注者は、特記仕様書に別表に掲げる区分に応じ、それぞれ記載例のとおり記載するものとする。
（多様な働き方の取扱い）
第４条　受注者が１年単位の変形労働時間制（労使協定を締結することにより、１ 箇月を超え、１年以内の期間を平均して、１週間当たりの労働時間が４０時間を超えないことを条件として、繁忙期に長い労働時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定する等、年間を通じて労働時間を効率的に配分することで、総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度）の活用等により、当該工事による週休２日の確保と同等の休日等を契約期間外を含めて設定し、契約期間内において所定の休日を確保した場合は、週休２日に類似する取組として、当該工事で週休２日工事を達成したものとみなす。
（監督員への報告）
第５条  受注者は、工事完成時に週休２日工事取組報告書（別記様式）により週休２日工事の実施状況を監督員に報告するものとする。
（その他）
第６条　この要領に定めのない事項については、受注者及び発注者双方の協議により定めるものとする。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この要領は、令和８年１０月１日から施行し、同日以後に入札公告、指名通知又は見積徴取する工事から適用する。
　（小川町建設工事における週休２日制モデル工事試行要領等の廃止）
２　次に掲げる要領は、廃止する。
⑴　小川町建設工事における週休２日制モデル工事試行要領（令和７年３月２８日小川町長決裁）
　⑵　小川町営繕工事における週休２日制モデル工事試行要領（令和７年３月２８日小川町長決裁）
３　前項の規定にかかわらず、令和８年９月３０日までに入札公告、指名通知又は見積徴取をした工事については、なお従前の例による。
別表（第３条関係）
	区分
	記載例

	週休２日工事の対象とする場合
	第●条　「小川町における週休２日工事に係る事務取扱要領」に基づき、受注者は週休２日に取り組み、実施内容を監督員へ報告するものとする。取扱要領は町のホームページで確認のこと。

	週休２日工事の対象としない場合
	第●条　本工事は、週休２日の取組の対象外とする。


別記様式（第５条関係）
週休２日工事取組報告書
	工 事 名
	

	工事場所
	

	工　　期
	

	対象期間
	

	受 注 者
	

	取組内容
	☐ 週休２日工事の実施状況について、以下のとおり報告します。
☐ 現場閉所型
　　☐ 完全週休２日   （期間：　　　　　～　　　　　　）
　　☐ 月単位週休２日 （期間：　　　　　～　　　　　　）
　　☐ 通期週休２日　 （期間：　　　　　～　　　　　　）
☐ 交替制
　☐ 完全週休２日   （期間：　　　　　～　　　　　　）
　　☐ 月単位週休２日 （期間：　　　　　～　　　　　　）
　　☐ 通期週休２日　 （期間：　　　　　～　　　　　　）
※複数の方法で実施した場合は、方法ごとに実施した期間を記入して下さい。

☐ 本工事における週休２日工事に類似する取組として、以下のとおり報告します。
　取組の概要：

☐ 本工事では、週休２日工事に取り組みましたが、下記理由により実施ができなかったため、報告します。
  理由：



